RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM DES)

TAHUN 2015 - 2019

DESA				: KUTAMPI

KECAMATAN		: NUSA PENIDA

KABUPATEN		: KLUNGKUNG

TAHUN			: 2015

LAMPIRAN

- INFUT (FORM.TABEL MASALAH & POTENSI).

- DAFTAR MASALAH & POTENSI DARI PETA SOSIAL

- DAFTAR MASALAH & POTENSI DARI KALENDER MUSIM

- DAFTAR MASALAH & POTENSI DARI KELEMBAGAAN

LAMPIRAN

- PROSES

- PENGELOMPOKAN MASALAH

- PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

- PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

- PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

LAMPIRAN

- HASIL

- PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG DIBIAYAI SWADAYA DAN PIHAK KETIGA

- PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG ADA DANANYA TAHUN 2015

- AGENDA PANDUAN ANTARA SWADAYA DAN DANA YANG SUDAH ADA TUGAS PEMBANTUAN

- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

- PERINGKAT USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RPJM DESA TAHUN 2015

- INDIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DARI RPJM DESA

- RENCANA KERJA TAHUNAN DESA  (RKP-DESA)

- BERITA ACARA MUSRENBANG DALAM MENENTUKAN RPJM-DESA TAHUN 2015

- DAFTAR HADIR MUSRENBANG DESA

KATA PENGANTAR

Bersama ini kami panjatkan puji syujur kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga RPJM Desa Kutampi Tahun 2015 - 2020  ini yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Kutampi dapat terselesaikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Kutampi Tahun 2015 - 2020  ini adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa kebijakan umum dan program, penyelarasan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD dan Program Prioritas Kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. Dan merupakan Dokumen Taktis Strategis pembangunan desa dalam periode lima tahun kedepan. Yang disusun secara partisipasif sebagai penjabaran dari kebutuhan pembangunan masyarakat. Yang kemudian diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa satu (RKPD Desa) dalam setiap tahunnya, sehingga RPJM-Desa ini merupakan tahapan dalam mengemban misi dan mewujudkan visi pembangunan Desa Kutampi yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Desa Kutampi.

Sebagai hasil kajian, Tim Penyusun menyadari bahsanya banyak hal mengandung kekurangan sehingga sangat menharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pemerhati dalam rangka penyusunan RPJM-Desa Kutampi, yang lebih baik lagi dimasa mendatang sangatlah diharapkan.

Akhir kata, kami Tim Penyusun RPJM Desa Kutampi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kajian penyempurnaan RPJM Desa ini dan semoga dapat bermanfaat dan dapat ditindak lanjuti bagi semua pihak dalam rangka menyukseskan pembangunan Desa yang berkelanjutan.

Desa Kutampi,     2015

( Tim Penyusun RPJM Desa Kutampi )

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA KUTAMPI

BAB I		PENDAHULUAN

  - Latar Belakang	    ……………………………………1

  - Pengertian				……………………………………1

  - Maksud dan Tujuan			……………………………………2

  - Prinsip dan Landasan Penyusunan	……………………………………2

  - Hubungan RPJM Desa Dengan	……………………………………2

Dokumen lainnya			……………………………………4

  - Alur dan Sistimatika Penyusunan	…………………………………...5

BAB II	GAMBARAN  UMUM KONDISI DAN POTENSI DESA (PROPIL DESA)

2.1	Selayang Pandang/Sejarah Desa	…………………………………..6

2.2	Kondisi Desa 				…………………………………..6

2.2.1   Kondisi Fisik			…………………………………..6

2.2.2	Kondisi Sosial Budaya	………………………………….6

2.2.3	Kondisi Ekonomi		………………………………….7

2.2.4	Kondisi Kelembagaan		………………………………….7

2.2.5	Kondisi Musim		………………………………….7

2.3	Potensi Desa				………………………………….8

BAB III 	VISI,MISI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

3.1	Visi Pembangunan Desa		………………………………….9

3.2	Misi Pembangunan Desa		………………………………….9

3.3	Arah Kebijakan Pembangunan Desa	………………………………….9

BAB IV	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

4.1	Kebijakan Umum Anggaran		…………………………………11

4.2	Arah Pengelolaan Pendapatan Desa	…………………………………11

4.3	Arah Pengelolaan Belanja Desa	…………………………………12

BAB V	PERMASALAHAN, POTENSI  DA PROGRAM PEMBANGUNAN SERTA

RPJM DESA

5.1	Permasalahan, Potensi dan Program	…………………………………14

5.2	RPJM Desa				…………………………………15

PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran	1	A Input (Forum Tabel Masalah dan Potensi)

- Daftar Masalah dan Potensi dari Peta Sosial

- Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

- Daftar Masalah dan Potensi dari Kelembagaan

Lampiran 	2	B Proses

- Pengelompokan masalah

- Penentuan Peringkat Masalah

- Pengkajian Tingkat Pemecahan Masalah

- Penentuan Peringkat Tindakan

Lampiran	3	C Hasil

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

- Peringkatan Usulan Kegiatan Pembangunan Desa

Berdasarkan RPJM-Desa 2015

- Indikasi Perencanaan Pembangunan Desa dari RPJM-Desa

- Rencana Kerja Tahunan Desa (RKP-Desa)

- Berita Acara Musrenbang Desa dalam menentukan RPJM-

Desa Tahun 2015

- Daftar Hadir Musrenbang Desa

Lampiran	4	  Peta Desa

Kalender Desa

Bagian Kelembagaan

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

KECAMATAN NUSA PENIDA

DESA KUTAMPI

PERBEKEL  DESA KUTAMPI

KECAMATAN NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA

NOMOR :   01  TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL  DESA KUTAMPI

Menimbang          :	a	bahwa Pemerintah Desa Wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa berupa rencana kerja pembangunan (RKP-Desa) yang merupakan Penjabaran Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

b	bahwa RKP Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dilakukan secara resmi dengan keputusan Perbekel  Desa ;

c	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel  Desa tentang RKP-Desa;

Mengingat	:	1	Peraturan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Propil Desa/Kelurahan;

5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

7	Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2010, Tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 12);

8	Peraturan Desa Nomor  Tahun , Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

Pertama	:		Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan.

Kedua	:		RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 (Lima) Tahunan melalui Musrenbang Desa.

Ketiga	:		Berita Acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintah Desa dan LPM sebagai Koordinator penyusunan RKP-Desa.

Keempat	: 		RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk wajib diusulkan ke RKP-Daerah.

Kelima	:		Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kutampi

Pada Tanggal : 02 Maret 2015

Perbekel Desa Kutampi,

( I WAYAN CEMENG,S.Pd.)

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tentang Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa, landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisifasi otonomi asli, Demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa, melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan ataupun dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Disamping itu otonomi akan memberikan kesempatan Perbekel  Desa untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri dan mewujudkan kemandirian Desa dalam menyatukan proses perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengendaliannya pembangunan di Desa secara partisipatif.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa, disebutkan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dan system perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya dan wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan Pembangunan Desa ini didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi tersebut mencakup, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Organisasi dan tata laksana Pemerintah Desa arah kebijakan Pembangunan Desa, keuangan Desa Fropil Desa, informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berorientase kepada transparansi, patisipasi dan demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat yang diperlukan suatu sistim akuntabilitas yang berjalan dengan baik. Untuk itu disusun Rencana Pembangunan Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Periode Tahun 2015 - 2020 .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini perlu dusun guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desadan tidak menutup  kemungkinan dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat melalui tahapan-tahapan tertentu secara konsisten untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian Desa serta untuk mencapai Visi yang dicita-citakan.

  - Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-DESA adalah dokumen perencanaan pembangunan periode lima tahunan yang memuat tentang visi maksud dan dan tujuan, arah kebijakan pembangunan desa, dan arah keuangan desa yang diselaraskan dengan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta arah kebijakan pembangunan Desa secara makro

Perencanaan Pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mencakup;

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Organisasi dan Tata laksana Pemerintahan Desa

- Keuangan Desa

- Profil Desa

- Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat

  - Maksud dan tujuan

Tujuan Penyusunan RPJM-Desa Kutampi adalah

- Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

keadaan setempat

- Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan

- Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa

- Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam

Pembangunan desa

Sedangkan penyusunan RKP Desa Kutampi adalah

- Menyiapkan daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa (DURKP-Desa)

Tahunan yang sifatnya baru, rehab,lanjutan,untuk dilaporkan kepada Bupati

Melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Kabupaten

- Menyiapkan DURKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APBDes,

APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN

  - Prinsip dan Landasan Penyusunan

RPJM Desa Kutampi Tahun 2015 - 2020  disusun dengan prinsip dan landasan beberapa ketentuan sebagai berikut:

Prinsip dasar

- Pemberdayaan yaitu, mewujudkan dan kamampuan dan kemandirian masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara

- Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktip dalam proses pembangunan

- Berpihak kepada masyarakat yaitu pembangunan di Desa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat terutama masyarakat miskin

- Terbuka, yaitu proses perencanaan pembangunan daoat dilihat secara langsung oleh masyarakat

- Akuntabel, yaitu proses pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara benar baik kepada pemerintah maupun keoada masyarakat

- Selektif, yaitu semua masalah terseleksi sehingga menghasilkan yang optimal

- Efesiensi dan efektif yaitu, pelasnaan dan perencanaan pembangunan sesuai dengan potensi serta sumberdaya masyarakat

- Keberlanjutan yaitu, setiap proses kegiatan pembangunan dilakukan secara berkelanjutan

- Cermat yaitu, data yang diperoleh  harus diperoleh secara obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat

- Proses berulang yaitu, pengkajian terhadap suatu masalah dilakukan secara berulang-ulang sampai menemukan hasil yang baik

- Penggalian informasi, yaitu didalam menemukan permasalahan dilakukan penggalian informasi dengan alat kajian keadaan desa dengan informasi dari peserta musyawarah

Landasan Hukum RPJM-Desa Kutampi meliputi;

- Landasan Idiil yaitu Pancasila

- Landasan Konstitusional yaitu Undang-undang Dasar 1945

- Landasan Operasional yaitu;

- Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional

- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa

- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa

- Permendagri No.66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

- Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

  - HUBUNGAN RPJM DESA DENGAN DOKUMEN LAINNYA

| RPJMD Renstra Daerah |  |  | Musrenbang Kabupaten Kota Forum SKPD/Gabungan SKPD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokok Pokok Pikiran DPRD | Daraf awal RKPD |  |  |  |  |  |

  - Alur dan Sistematika Penyusunan

Masukan

Dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.

Proses

Dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan

Hasil

Dilakukan melalui Rencana Kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten, APBD Desa, RPJM Desa, pemeringkatan usulan berdasarkan RPJM Desa, Indikasi Program Desa, RKP-desa, DURKP-desa, berita acara Musrenbang Desa (RPJM-RKP-desa), dan Rekapitulasi rencana program pembangunan di desa.

Dampak

Dilakukan melalui Peraturan Desa, Daftar Rencana Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP- Desa) dan Keputusan Perbekel  Desa tentang RKP-Desa.

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) kutampi Tahun 2015 - 2020  adalah seabagai berikut:

BAB I	PEDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, pengertian,maksud dan tujuan, prinsip dan landasan penyusunan, hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penyusunan.

BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAN POTENSI DESA (PROFIL DESA)

Dalam bab ini dijelaskan tentang kondisi dan potensi Desa Kutampi.

BAB III	VISI DAN MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam bab ini dijelaskan tentang visi dan misi dan arah kebijakan pembangunan Desa Kutampi tahun 2015-2020

Untuk merefleksikan visi perlu disusun program yang menghasilkan indicator-indikatoryang dapat digunakan sebagai acuan dari arah kebijakan pembangunan Desa Kutampi yang selaras dengan arah pembangunan Daerah.

BAB IV	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menggambarkan kebijakan umum anggaran, arah pengelolaan pendapatan desa dan arah pengelolaan belanja desa.

BAB V	PERMASALAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Permasalahan dan program desa itu berdasarkan pada prioritas dari potensi yang ditemukan baik disegala bidang antara lain; Bidang Pelayanan Umum,

Pemerintah, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, ketertiban, dan Keamanan, Pengembangan wilayah, Sosial budaya.

BAB VI	PENUTUPAN

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAN POTENSI DESA

(PROFIL DESA)

  - SELAYANG PANDANG/SEJARAH DESA

Desa Kutampi adalah secara geografis terletak di perbukitan dengan ketinggian 150 meter diatas permukaan laut. Dengan kondisi wilayah yang terbentang dari utara ke selatan. Keindahan panorama alam dengan latar belakang pegunungan dari pandangan yang lepas dari selat Bali kemudian lurus kehijauan Gunung Agung rupanya sangat memberi pengaruh karakteristik kehidupan religious, social dan budaya, masyarakat. Akses yang begitu cepat dari pertumbuhan ekonomi akibat menjadi poin tersendiri karena pemilihan profesi yang beragam.

Secara histories komonitas yang ada di dalamnya sebagian besar adalah penduduk yang telah lama menempati wilayah kutampi ini adapun beberapa migrant tetapi merupakan perpindahan dari penduduk sekitarnya saja. Sehingga ditinjau dari social budaya, adat, hampir sama antara satu tempat dengan tempat lainnya. Adapun perbedaannya hanyaalah masalah prestasi dan tingkat perkembangan dimasing-masing tempat. Karena mereka rata-rata pemeluk satu agama yaitu Agama Hindu.

Dalam bidang ekonomi: kehidupan masyarakat Desa Kutampi tidaklah disebut makmur tetapi hanya ketebalan keyakinan terhadap Sesuunan atau Tuhan Yang Maha Esa membuat mereka tidak lantas menjadi malas. Mereka berusaha keluar dari himpitan ekonomi demi terjalinnya proses integralitas dalam suatu organisasi kemasyarakan. Sehingga suatu usaha yang dilakukan dengan melaksanakan penggalian –penggalian ekonomi yang dapat menunjang kebutuhan hidup dan kepercayaan hidup.

Kemudian dari konsep pengembangan wilayah yang walaupun belum begitu merata akibat adanya keterbatasan-keterbatasan namun segala sesuatunya hamper berjalan dengan baik. Adapun perkembangan pembangunan yang telah berkembang dan semakin meningkat berkat para tokoh yang telah memperjuangkan Desa Kutampi ini.

  - KONDISI DESA

    - Kondisi fisik

Secara topografi, Desa Kutampi Kecamatan Nusa penida Kabupaten Klungkung merupaka daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata 150 meter dari permukaan laut curah hujannya relative rendah dengan batas wilayah administrative sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa kutampi Kaler dan Batununggul

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batununggul dan Desa Suana

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batukandik

- Sebelah Barat berbatasa dengan Desa Kutampi Kaler

Luas wilayah Desa Kutampi 13,14 Km2  Secara Administrative Desa Kutampi terbagi atas enam Dusun Dinas yang meliputi Dusun Dinas Jurang Pahit, Dusun Dinas Gelagah, Dusun Dinas Bayuh, Dusun Dinas Ponjok, Dusun Dinas Pulagan dan Dusun Dinas Jurangaya.

Penggunaan lahan wilayah Desa Kutampi sekarang dipilih menjadi daerah pemukiman adalah 48,75 ha, perkebunan atau tegalan 379,72 ha, tanah fasilitas umum 40 are, perkantoran pemerintah 1,72 are,

Desa Kutampi memiliki jalan sepanjang 18,5 Km dengan rincian jalan kabupaten 10 Km dan jalan Desa 4 Km, jalan Dusun 2,5 Km, dan kondisi teraspal 16, 5 Km dan belum teraspal 2 Km.

    - Kondisi Sosial Budaya

Jumlah penduduk Desa 3794 orang berdasarkan hasil laporan SIAK tahun 2015, terdiri dari 1901 orang laki-laki dan jumlah perempuan 1893 oarang, Kepala  Keluarga 913 KK, dengan jumlah RTM 235 dengan 675 orang anggota keluarganya.

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kwalitas sumberdaya manusia yang dipunyai Desa Kutampi dari usia 7-45 tahun adalah: tamat SD 215 orang, tamat SLTP 92 orang, tamat SLTA 72 orang, tamatan D1 6 orang, tamatan D2 20 orang, tamatan D3 3 orang,tamatan S1 40 orang, S2 1 orang, masih sekolah umur 7-15 tahun dengan masih sekolah 365 orang, yang tidak sekolah 282 orang.

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari sector pertanian menurut KK 80%, kemudian perdagangan/wiraswasta/pengusaha 8%, pegawai Negeri 6%, TNI/POLRI 0,2% orang, supir 0,5%, Kontraktor 0,3%, tukang kayu 2%, tukang batu 2%.

Struktur penduduk menurut Agama menunjukkan penduduk 100% memeluk Agama Hindu. Struktur penduduk dari ketenagakerjaan dari jumlah penduduk total berpeluang tenaga kerja adalah 100 orang.

Kebudayaan daerah Desa Kutampi tidak terlepas dan diwarnai oleh Agama Hindu dengan Konsep “Tri Hita Karana” (hubungan selaras dan serasi, seimbang) antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungannya.

    - Kondisi Ekonomi

Struktur perekonomian Desa Kutampi masih bercocok agraris yang menitikberatkan pada sector pertanian dan peternakan. Hal yang didukung oleh penggunaan lahan pertanian masih menjadi porsi yang terbesar 80% dari total penggunaan lahan Desa juga 80% mata pencaharian penduduk pada sector pertanian, dalam hal ini komoditi yang paling menonjol adalah tanaman jagung dengan luas lahan pertanian adalah 55 ha dengan hasil per hektar adalah Rp 35.000.

Pada sector perdagangan masih belum begitu mendukung yang berdasarkan gambaran social budaya yang diatas itu karena masih terbentur permodalan yang padahal potensi ini sangat membaik perkembangannya.

Kemudian sector jasa belum begitu Nampak karana system lembaga pengkreditan masih belum bias dipulihkan karena bermasalah ( masalah LPD), kemudian usaha ekonomi Desa belum begitu berkembang karena terbentur penguatan modal padahal kreditnya lancer.

    - Kondisi kelembagaan

Struktur kelembagaan di desa disamping kelembagaan secara administrative dan kelembagaan Desa Pekraman yaitu ada lembaga yangt muncul karena adanya motiv ekonomi, budaya, kesehatan ,politik, dan pendidikan.

Kelembagaan dari pemerintah Desa antara lain: Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK Desa, PKK Dusun, Dari ekonomi adalah ; Kelompok Usaha kecil, Kelompok Gotong-royong, Kelompok Tani, Usaha ekonomi Desa, Koprasi 3 Unit. Dan dari pendidikan adalah: Komite sekolah, kemudian dari kesehatan yaitu posyandu, kemudian dari segi sisi budaya; Sekhe Santi, Sanggar Seni, Sekhe Gong, dan Barungan. Dari sisi social dan politik Organisasi kepemudaan, Lembaga Subak Abian, dan dari kelembagaan Politik yaitu, partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai PDI.

    - Kodisi Musim

Desa Kutampi ditinjau dari kondisi musim yaitu:

Musim hujan berkisar antara bulan Juni-September

Musim kemarau berkisar antara bulan Juni-September

Catatan kondisi ini tidak menentu yang rata-rata musim kemarau lebih panjang sementara pada musim hujan curahnya sangat rendah.

  - POTENSI DESA

Beberapa potensi desa yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan Desa Kutampi dalam kurun waktu yang mendatang adalah sebagai berikut:

- Suber Daya Alam, lahan yang pertanian yang cukup luas, galian batu paras, dan untuk perkembangan peternakan, serta pengembangan biogas berasal dari pupuk kandang, serta lahan hijau, serta lahan perbukitan yang masih tandus jika di konservasi akan membantu pertanian dengan mendatangkan curah hujan yang lebih baik.

- Sumber daya yang begitu banyak, dengan jumlah penduduk yang banyak dengan usia yang masih produktif dan potensi untuk trampil jika diadakan suatu pembinaan.

BAB III

VISI,MISI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

  - VISI PEMBANGUNAN DESA KUTAMPI

Visi pembangunan Desa Kutampi tahun 2015 - 2020  adalah terwujudnya peningkatan kesejahtraan masyarakat Desa kutampi melalui pemerataan pembangunan diseluruh wilayah.

  - MISI DESA

Misi pembangunan Desa  Kutampi tahun 2015 - 2020  adalah;

- Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia melalui program pendidikan dan kesehatan serta pengalaman ajaran agama kepada masyarakat sesuai dengan falsafah “Tri Hita Karana”

- Menggali dan mengembangkan nilai budaya Desa

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian masyarakat

- Menciptakan suasana yang tertib aman dalam kehidupan masyarakat

- Meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kerjasama antar lembaga, baik lembaga pemerintah dan lembaga adat.

  - ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Arah kebijakan pembangunan Desa Kutampi tahun 2015 - 2020  dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi pembanguna telah ditetapkan pada bidang-bidang pembangunan sebagai berikut:

- Bidang Pelayanan Umum Pemerintah Desa Kutampi

- Meningkatkan jiwa pengabdian dan kesetiaan segenap aparatur pemerintah desa sesuai dengan cita-cita dan perjuangan Bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- Menata kelembagaan pemerintah desa dan memperkuat sumber daya melalui suatu pelatihan tertentu.

- Menyusun RPJM-Desa lima tahun dan penyusunan RKP-Desa setiap tahunnya secara partisipasif, untuk mengefektipkan pelaksanaan pembangunan desa untuk menuju kemandirian masyarakat.

- Mewujudkan tertib administrasi sebagai perlindungan hukum kepada masyarakat dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.

- Bidang Ekonomi

- Meningkatkan pembangunan pertanian melalui peningkatan produksi, pasca panen, pemasaran, dan berwawasan agribisnis dengan tetap memperhatikan kelestarian Sumber Daya Alam yang tersedia.

- Mengembangkan ekonomi kerakyatan (petani, peternak, usaha kecil) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguasaan teknologi melalui bimbingan dan penyuluhan.

- Mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh kaum perempuan untuk dapat meningkatkan kesejahtraan keluarga melalui penambahan permodalan, bimbingan, dan penyuluhan.

- Mengoptimalkan pengolahan/penggunaan dana dari pemerintah pusat atau daerah dengan efisiensi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

- Bidang Pelayanan Kesehatan

- Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia

- Peningkatan kapasitas kader posyandu sebagai kader kesehatan desa

- Tertib administrasi penduduk yang RTM untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan pemerintah

- Memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana.

- Bidang Pendidikan

- Memelihara dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu merata dan terjangkau bagi anak usia sekolah dengan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

- Mengupayakan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu atau yang tergolong RTM untuk dapat menyelesaikan pendidikan yang menimal pada tingkat pendidikan dasar Sembilan tahun.

- Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang

- Mempertahankan kondisi prasarana jalan yang ada baik jalan desa maupun jalan dusun dengan mengedepankan partisipasi masyarakat.

- Membuka daan membangun jalan yang baru untuk membuka isolasi wilayah

- Mengajukan listrik sebagai alat penerangan baik penerangan jalan maupun penerangan rumah tangga.

- Bidang Ketertiban dan Keamanan.

- Memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, sarana-sarana pertahanan sipil (HANSIP) untuk memelihara keamanan dan ketertiban

- Memelihara yang sudah ada sebagai pasilitas poskambling untuk menjaga keamanan lingkungan

- Pengolahan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan pembangunan Wilayah

- Meningkatkan peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah baik pusat ataupun daerah dalam mengolah dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan meningkatkan animo masyarakat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan melalui penangkaran dan rehabilitasi

- Membantu upaya pemerintah dalam menertibkan admninistrasi pertahanan, tertib hukum pertahanan, tertib penggunaan tanah dan tertib kelestarian daya dukung lingkungan hidup.

- Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Peran Perempuan

- Membantu pemerintahan dalam pendataan RTM serta membantu Tertib Administrasi kependudukan terutama keluarga miskin sebagai perlindungan hukum dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan

- Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dan partisipasinya dalam memperjuangkan Gender

- Meningkatkan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan

- Bidang Agama dan Sosial Budaya

- Memantapkan fungsi dan peran kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelengaraan pemerintah desa dan kemasyarakatan

- Membirikan penyuluhan agama dalam meningkatkan pendidikan agama dari umat sedarma dimasing banjar adat

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

  - KEBIJAKAN  UMUM  ANGGARAN

Pendekatan dasar  yang dipakai dalam menentukan kebijakan umum penganggaran adalah dengan dasar prioritas/pemeringkatan masalah dan pemeringkatan usulan kegiatan yang disepakati di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan setiap tahunya dan sesuai dengan sumber pendanaan desa yaitu;

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di danai oleh APBDes, bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah

- Penyelengaraan urusan Pemerintah desa yang di danai oleh APBD

- Penyelengaraan urusan Pemerintah Desa yang di danai oleh APBN

Prinsip-prinsip penganggaran yang digunakan dalam menentukan arah kebijakan umum anggaran Desa mengacu pada PERMENDAGRI No.66 tahun 2007 adalah;

- Demokratis anggaran baik yang bersumber dari Pusat, Daerah, dan Desa, yang berkaitan deangan pendapatan maupun pengeluaran ditetapkan melalui proses musyawarah

- Adil, bahwa anggaran desa diarahkan secara optimum untuk kepentingan masyarakat secara proporsional dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat bagi yang membutuhkannya

- Transparan, yaitu proses perencanaan pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran desa diketahui tidak saja oleh perwakilan masyarakat dalam hal ini juga BPD, dan masyarakat umum

- Bermodal yang tinggi, yaitu mengelola anggaran, pemerintah Desa tidak hanya berpegang pada peraturan dan perundangan yang berlaku melainkan senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi

- Berhati-hati pengelolaan anggaran desa karena sumber daya berada pada jumlah terbatas dan mahal harganya.

  - ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

    - Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang dipakai sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan umum pendapan Desa

Ejukatif

Optimalisasi penggalian potensi sumber pendapatan dengan rasio/perbandingan yang wajar antara biaya oprasional dan capaian pendapatan

Sustainable

Penggalian potensi pendapatan desa pada upaya-upaya keberlanjutan sumber pendapatan serta inovasi penggalian dan pembentukan sumber-sumber pendapatan yang baru

Diantara kebijakan desa mengenai sumber-sumber pendapatan desa

- Sumber pendapatan

- Jenis pendapatan

- Rincian bagi hasil pajak dan restribusi

- Bagian dana perimbangan

- Persentase daru dana alokasi desa

- Hibah

- Kekayaan

    - ISU STRATEGIS

- Isu strategis dari sisi pendapatan desa kutampi terdiri atas:

Optimalisasi pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

- Restribusi pajak dari kabupaten adalah 10%

- Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dari yang diterima oleh kabupaten dan kota untuk desa yang paling sedikit 10% yang sebagiannya untuk desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa

- Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/Kota, dalam rangka urusan pemerintahan

- Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang mengikat

Bantuan keuangan dari pemerintah baik provinsi, dan pemerintah kabupaten, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan itu disalurkan melalui kas desa dan sumber pendapatan desa yang dimiliki dan dikelola oleh desa dan dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Kekayaan deasa yang dimaksud adalah;

- Tanah Kas Desa

- Gedung Kantor

- Meja Kursi

- Seperangkat computer

- Rak Buku

- Televisi

- Telepon

- Sofa

- Buku-buku

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun restribusi, yang sudah dipungut oleh provinsi atau Kabupaten/Kota, tidak mengadakan pemungutan tambahan oleh pemerintah Desa. Sedangkan pungutan restribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh pemerintah propinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

    - Kebijakan Umum

- Mengoptimalkan pendapatan asli melalui penertiban pungutan Desa

- Mengoptimalkan usaha ekonomi produktif Desa agar mempunyai andil dalam menghasilkan pendapatan

  - ARAH PENGOLAHAN BELANJA DESA

    - Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang dipakai pedoman dalam merumuskan kebijakan umum belanja desa adalah;

Efisient, yaitu input dalam belanja langsung dan tidak langsung dihitung sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi pengeluaran yang tidak relevan.

Efektif

Dengan infut yang terencana target output yang jelas dan terukur secara outcame yang realistis diharapkan dapat tercapai efektifitas dalam menggunakan anggaran

Akuntabilitas

Pelaksanaan belanja dapat dipertanggungjawabkan melalui indicator kinerja yang terukur.

    - ISU STRATEGIS

Isu Strategis dalam rangka memenuhi prinsip dasar pengelolaan belanja antara lain:

- Pengelolaan belanja desa dengan sumber pendanaan dari pendapatan asli desa digunakan membantu dana oprasional desa dan dana social pembangunan desa

- Kemudian dana yang sifatnya bantuan pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, dan  daerah, itu dikelola sesuai dengan ketentuan pedoman yang diberlakukan

- Pengelolaan dana desa dari sumber bagian perimbangan keuangan pusat, provinsi, dan Daerah untuk desa itu paling sedikit 10%, secara proporsional melalui ADD merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Pengelolaan dana desa dari dana hibah yang sifatnya tidak mengikat

    - KEBIJAKAN UMUM

- Mengoptimalkan pelayanan publik, dengan pengadaan perangkat yang memadai

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menentukan peringkat usaha kegiatan yang akan dikerjakan

- Menetapkan plafon belanja untuk mendirikan BUMDES

BAB V

PERMASALAHAN, POTENSI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SERTA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

Dokumen perencanaan pembangunan desa mengandung prioritas program dan tindakan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun untuk mewujudkan visi pembangunan Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang dicita-citakan. Keberadaan dokumen ini sangat penting bagi semua pelaku pembangunan Desa, sebagai pedoman acuan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan pelayanan public, mempercepat pemulihan-pemulihan ekonomi, dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan serta menjadi jembatan untuk memadupadankan kegiatan pembangunan yang dibutuhkan oleh desa, dengan program yang ditentukan oleh daerah melalui SKPD.

Penetapan Visi dan Misi Pembangunan Desa, dan arah kebijakan pembangunan Desa Kutampi didasarkan pada potensi, peringkat permasalahan dan tindakan atau program, dan kegiatan serta harapan-harapan yang dicita-citakan yang digagas dari seluruh komponen masyarakat desa secara berharap. Penggalian masalah dan potensi dilaksanakan dengan menggunakan tiga alat kaji yaitu sketsa desa, kelembagaan dan kalender musim. Dari penggalian dan alat-alat kaji dari elemen masyarakat yang terkecil dan melibatkan seluruh komponen masyarakat unsure laki-laki  dan unsure perempuan, dan ditemukan 9 (Sembilan) bidang prioritas kegiatan yang menjadi dasar arah kebijakan pembangunan Desa Kutampi

V.1 PERMASALAHAN DAN POTENSI PROGRAM

9 (Sembilan) bidang prioritas pembangunan yang ditentukan dengan permasalahan –permasalahan potensi yang telah ditetapkan yang menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa yaitu:

- BIDANG PELAYANAN UMUM PEMERINTAH DESA

- Permasalahan

- Kekurangan fasilitas dalam melaksanakan pemerintah desa seperti computer dan meja mobeler

- Kurangnya tempat pertemuan semacam balai desa karena selama ini tidak memilikibalai desa dalam perencanaan pembangunan.

- Kurang sadarnya warga masyarakat untuk membayar iuran yang telah ditetapkan menjadi kebijakan dan pungutan desa

- Potensi

- Anggota kelembagaan antusias untuk dibina dan dilatih

- Tempat ada, tenaga kerja ada, kinerja aparat baik

- Badan usaha yang telah dibangun masih memerlukan dukungan masyarakat secara maksimal

- Pungutan iuran surat pungutan/keterangan, iuran mobil, dll.

- Program

- Membuat usulan dan menyisihkan dana desa baik yang berasal dari PAD maupun dari dana perimbangan (ADD)

- Membuat usulan atau menyisihkan dana ADD yang selain dari dana program pembangunan menurut ketentuan yang diberlakukan

- Membuat usulan pendanaan dan menyisihkan dana social untuk penambahan modal, membangkitkan kepercayaan masyarakat untuk menabung, dengan menyelesaikan kelembagaan yang bermasalah dengan membuat suatu aturan yang mengikat.

- BIDANG EKONOMI

- Permasalahan

- Terbentuknya penguatan modal untuk pembelian sapi jantan berhubung kesulitan ekonomi anak sapi jantan sering dijual dan modal untuk pembelian ternak sapi terkendala ekonomi

- Usaha ekonomi produktif kelompok perempuan menemui hambatan modal untuk pembelian ternak sapi

- Penguatan modal simpan pinjam untuk kelompok perempuan dalam rangka memperbaiki system ekonomi dalam rangka penyamaan prinsip usaha dengan laki-laki terkendala

- Dalam meningkatkan pendapatan disektor pertanian dalam perotasian bibit, dan pengendalian hama sangat memerlukan biaya itu semua terkendala.

- Permodalan terhadap kelompok usaha kecil

- Potensi

- Lahan peternakan luas, hijauan pakan ternak, salah satu mata pencaharian

- Motivasi semangat dengan adanya niat usaha dalam peternakan karena sebagian berperan dalam kehidupan dipedesaan

- Adanya kelompok perempuan yang motivasinya besar

- Lahan pertanian luas, warga sebagian besar adalah petani

- Program

- Mengadakan  pembinaan dan penyuluhan serta membuat suatu usulan program

- Membuat kelompok ibu-ibu usaha yang mandiri

- Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan membudidayakan kelompok tani bahwa pentingnya bibit unggul

- Membangun badan jalan pertanian untuk mendukung kelancaran transportasi pertanian

- BIDANG KESEHATAN

- Permasalahan

- Bayi berumur kurang dari 42 hari dilarang masuk diareal balai banjar padahal didusun tempat ini dipakai kegiatan

- Musim hujan riskan terkena penyakit bibit penyakit mudah menyebar

- Potensi

- Kesadaran ibu-ibu balita untuk sehat semakin tinggi

- Swadaya masyarakat membuat pengerasan berupa batu untuk gang-gang serta penataan lingkungan.

- Program

- Menambah fasilitas mini untuk kegiatan posyandu

- Mengusulkan puskesmas pembantu untuk relokasi ketanah status desa ke Dinas terkait

- Mengadakan penataan lingkungan

- Pencegahan bibit penyakit berdasarkan tindakan peduli lingkungan

4. BIDANG PENDIDIKAN

- Permasalahan

- Cakupan pendidikan disemua dusun tergolong belum baik terbukti banyak masih banyak putus sekolah terutama bagi RTM

2   Menyelesaikan secara perlahan terhadap permasalahan tanah sekolah

- Potensi

- Beberapa anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah

- Murid banyak dan tenaga kerja banyak

- Rasa tidak nyaman diakibatkan sering terjadi kehilangan di beberapa  sekolah

- Program

- Membuat program bia siswa untuk menyadarkan orang tua akan pendidikan anak dengan pembinaan

- Membuat usulan untuk mengadakan pemeliharaan lanjutan terkait fasilitas belajar kedinas pendidikan.

- Meningkatkan keamanan dengan bekerja sama dengan pihak keamanan

- BIDANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN

- Permasalahan

Selama ini pelaksanaan HANSIP terkendala sering dilakukan pergantian personil

- Potensi

Anggota HANSIP yang ada di Desa Kutampi berjumlah 30 personil yang selama ini tetap bertugas sebagai mana mestinya

- Program

Merencanakan kegiatan latihan dan pengadaan pakaian HANSIP

- BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

- Permasalahan

Jalan yang sudah teraspal keadaannya telah rusak berat terutama ruas jalan Ponjok Jurangbatu, bayuh – Maos

Trasportasi antar dua desa terisolir dan sudah dibuat jalan baru namun belum teraspal

- Potensi

Tenaga kerja, swadaya masyarakat dan lahan yang telah bebas.

- Program

- Pemeliharaan jalan dengan pembersihan bahu jalan dan pengaspalan jalan baru

- Penambahan Lampu Penerangan Jalan di Jalan kabupaten

- Pemerataan jalur pipa air

- BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, PEMBANGUNAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP

- Permasalahan

Lahan tandus, bukit gundul, sehingga tidak menghasilkan produksi dalam pertanian

- Potensi

Swadaya masyarakat dan Gotong-royong

- Program

Terasering dan pembedengan

- BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERAN PEREMPUAN

- Permasalahn

- Selama ini arus kemiskinan semakin menjadi karena ada semacam kecemburuan sosial apalagi kecemburuan sosial itu beda dilapangan

- Selama ini banyak ibu-ibu yang tidak punya pekerjaan sehingga menimbulkan system ekonomi semakin terpuruk

- Potensi

Kelompok ada di 6 dusun dan Motivasi kelompok usaha tinggi

- Program

- Mendata kemiskinan sebaik-baiknya, penguatan modal peternakan untuk kelompok perempuan dan penguatan modal SPP

- Mengadakan pelatihan – pelatihan industri kerajinan sesuai dengan potensi

- BIDANG AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA

- Permasalahan

Belum maksimal pembinaan seni budaya dikelompok dusun

- Potensi

Bakat tersedia, kegairahan untuk melestarikan tari sacral sangat tinggi, dan belajar dalam kelompok santi disamping ajeg bali juga untuk ngayah di pura.

- Program

Mengadakan pembinaan dan pelatihan seni dan budaya, membantu pendanaan terhadap kegiatan.

C. PROSES

1.1 HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

PENGLOMPOKAN MASALAH

| NO | MASALAH | POTENSI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gang-gang yang ada disemua dusun belum terbenotasi sehingga menimbulkan suasana kurang sehat | Batu Gotong-royong Tanah kapur |
| 2 | Di dusun Ponjok masih banyak lahan kritis sehingga perlu adannya konservasi dan penghijauan | Lahan luas Gotong-royong |
| 3 | Tanah bekas bangun sekolah kedudukan kurang kuat karena tidak bersertifikat di Dsn. Pulagan | Swadaya masyarakat membangun Tri Khayangan |
| 4 | Proses persembahyangan terganggu karena jalan kurang memadai Pura Dalem Banjar Pulagan | Swadaya masyarakat Batu Pekerjaan Gotong-royong |
| 5 | Akses transportasi tertutup disebabkan badan jalan selama ini belum teraspal padahal menghubungkan dua desa yaitu Desa Kutampi dengan Desa Batukandik | Transportasi warga di dua desa Jalan status Kabupaten Swadaya dalam pengerjaan |
| 6 | Proses belajar dan mengajar kurang nyaman karena status tanah sekolah SD. 2, SD. 3 yang belum sah | - Itesitas keberlangsungan sekolah tinggi - Dusun gelagah 130 KK - Dusun Jurangaya |
| 7 | Cakupan pendidikan di Ds.Gelagah, Ds. Bayuh, Ds. Ponjok, Ds. Jurangaya, Ds. Pulagan agak rendah banyak anak SD dan SMP putus sekolah terutama pada RTM | - Jalan lancer - Keinginan anak sekolah tinggi - Calon siswa banyak |
| 8 | Sarana dan prasarana kegiatan Posyandu belum memadai di semua dusun sehingga mengganggu proses pelayanan | - Kesadaran ibu-ibu balita sangat tinggi - Material batu ada - Gotong-royong |
| 9 | Kurangnya Pembinaan Seni dan Budaya kurang memadai sarana motivasi yang serba kekurangan seperti pakaian seragam tari, Buku-buku Santhi, di dua dusun yaitu Gelagah dan Jurangpahit sehingga mengancam kemunduran budaya | - Kelompok seni ada - Sekhe santhi - Pembinaan ada - Tempat latihan ada - Warga antusias tinggi |
| 10 | Kurangnya sarana pembinaan sekhe santhi di Ds. Bayuh yaitu Br. Bayuh, Br. Tangguntiing dan Br. Buah sehingga mengancam kemunduran budaya dan srada | - Kelompok Santhi |
| 11 | Pengembangan seni ukir di Ds. Bayuh terbentur sarana dan modal Br. Bayuh, Br. Maos, dan Br. Tangguntiing | - Kelompok pengrajin ada |
| 12 | Sarana pembinaan tari sacral yaitu Tari Baris Pati di 3 dusun terbentur sarana dan dana antaranya Ds. Ponjok, Ds. Pulagan, dan Ds. Jurangaya | - Tari Baris Pati - Skhe Gong - Tari Sanghyang |
| 13 | Pembiakan bibit unggul sapi terkendala dana padahal pembiakan bibit local yang sangat terbatas tersebut produksinya sangat kecil di Dn. Jurangpahit | - Tersedia pakan ternak seperti hijauan dan rumput |
| 14 | Penguatan modal peternakan di 6 dusun terbentur dana terutama untuk keluarga RTM | - Kelompok ternak - Lahan luas - Pakan ternak ada |
| 15 | Perotasian bibit unggul pertanian seperti jagung, kacang, sementara bibit local produksi rendah di 3 Dusun yaitu Ds. Ponjok, Ds. Pulagan, dan Ds. Jurangaya | - Lahan luas - Penduduk agraris |
| 16 | Pada musim kemarau semua dusun kekurangan air bersih | - Lahan pembuatan sumur - Batu, tanah kapur - Tenaga kerja |
| 17 | Pada musim hujan riskan terhadap wabah penyakit di semua dusun | - Tanah tempat relokasi postu ada - Posyandu - Kesadaran lingkungan sehat - Masyarakat tinggi |
| 18 | Tanaman para petani di Ds. Pulagan sering diganggu hama sehingga produksi rendah | - Lahan luas - Warga agraris |
| 19 | Pengembangan Usaha Ekonomi Desa tersendat-sendat karena perlu penguatan modal | - Pengurus lengkap - SDM baik - Kredit lancer |
| 20 | Pembinaan dan pelatihan ibu-ibu PKK dalam usaha produksi | - SDM ada - Kesadaran Ibu-ibu PKK untuk maju |
| 21 | Rata-rata kelompok tani membutuhkan penguatan modal simpan-pinjam untuk memudahkan dalam usaha pertanian | - Pengurus lengkap - Modal awal ada namun terbatas |
| 22 | Personil pertahanan sipil membutuhkan seragam baru demi peningkatan keamanan desa | - Personil lengkap dengan anggota dimasing-masing Dusun |
| 23 | Bantuan penguatan modal SPP untuk kelompok perempuan | - Kelompok-kelompok perempuan yang ada di tiap-tiap Dusun |
| 24 | Selama ini Paud yang ada belum memiliki gedung, melainkan masih numpang di Balai Banjar Bayuh sehingga memerlukan biaya pembangunan yang selama ini terkendala | - Murid ada - Sarana mainan sudah ada - Tenaga pengajar ada |
| 25 | Usaha ekonomi Produktif untuk pembelian bibit sapi untuk kelompok perempuan terkendala | - Pakan ternak ada - Antusias ibu-ibu pternak baik |
| 26 | Kegiatan olah raga di semua dusun terkesan kurang semangat karena kondisi lapangan yang kurang memungkinkan di Dusun Ponjok | - Lapangan ada - Anak anak remaja antosias |
| 27 | Seringnya terjadi kecelakaan disebabkan jalan dimalam hari gelap diperlukan untuk proses transportasi dimalam hari serta perbaikannya | - Titik lampu banyak mati - Jalur ruas kabupaten yang banyak pemukiman |
| 28 | Terhadap infrastruktur yang begitu memprihatinkan terutama jalan Kabupaten sangat membahayakan bagi pengendara begitu pula senderan yang mengkhawatirkan | - Jalan Kabupaten 15 km |
| 29 | Air bersih menjadi polemic terutama pada saat musim kemarau apalagi pipanisasi air guyangan di setiap pemukiman tidak merata di Dusun Jurangaya | - Penerima manfaat rata-rata belum tersentuh |
| 30 | Terkendala akses pertanian dan hubungan dua desa sehinga dibutuhkan jalan lingkar bayuh ponjok tangguntiing | - Lahan telah dibebaskan sepanjang 0,5 km |
| 31 | Letak giografis berjauhan antar banjar adat dalam suatu Dusun untuk posyandu dimasing masing banjar adat yang terpencar sehingga dubutuhkan gedung posyandu masing-masing | - Lahan pembangunan ada - Penduduk banyak |
| 32 | Banyak penduduk bertempat tinggal kurang layak sehingga mengganggu kesehatan di semua dusun | - Rumah bedah ada - Rumah rehab ada |
| 33 | Air bersih layak minum proses pembuatan terkendala sementara diperlukan oleh penduduk | - Pihak pengelola ada |
| 34 | Pemerataan pipanisasi air guyangan di setiap pemukiman agar dapat dinikmati oleh masyarakat setempat di Dusun Jurangaya | 150 KK |
| 35 | Lingkungan pemukiman kurang bersih termasuk disebabkan jalan aspal yang rusak | Swadaya pengerjaan Bahan seperti telpord |
| 36 | Pelatihan sekha Gong anak-anak remaja terkendala biaya | Anak-anak sekehe teruna |
| 37 | Tanah asset desa yang sering dipermasalahkan maka perlu tindak lanjut administrasinya | Tanah seluas 76 are masih tahap pemecahan |

| NO | MASALAH | PENYEBAB | POTENSI | Alternative tidakan pemecahan masalah | Tindakan yang layak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gang-gang yang selalu berdebu dimusim kemarau di 6 dusun | Cuaca panas | Batu, gotong-royong, tanah kapur | Betonisasi | Betonisasi |
| 2. | Lahan kritis dan gundul di Dusun Ponjok | Erosi karena hujan | Lahan luas, gotong-royong | Konservasi dan penghijauan | Konservasi dan penghijauan |
| 3 | Tanah bekas sekolah SD 8 Kutampi kedudukannya belum kuat | Proses tindak lanjut tak ada pada saat pendirian | Dapat dipakai tempat Kayangan atas swadaya masyarakat | Kekeluargaan prosedur Hukum yang berlaku | Kekeluargaan |
| 4. | Rehab Jalan menuju tempat persembahyangan Pura Dalem | Betonisasi yang rusak | swadaya pengerjaan | Usulan aspal kabupaten dan Propinsi | Usulan aspal ke Propinsi |
| 5. | Jalan Calik-Salang belum teraspal padahal menghubungkan dua desa yaitu Desa Batukandik dan Desa kutampi | Proses padat karya sedang berjalan | Gotong-royong, Batu Lokal, Bisa menjadi jalan status | Usulan dana APBD Kabupaten dan Provinsi | Usulan dana APBD Kabupaten |
| 6. | Tanah SD.2, SD.3 Kutampi belum bersertefikat sehingga kenyamanan belum terjamin | Proses tidak lanjut Dinas tidak ada pada saat pendirian | KK banyak, Murid banyak, sehingga keberlangsungan sekolah terjamin | Kekeluargaan Prosedur Hukum | Kekeluargaan |
| 7. | Cakupan pendidikan di Dusun Gelagah, Bayuh, Ponjok, Jurangaya, Pulagan agak rendah banyak anak SD dan tamat SMP putus sekolah terutama pada RTM | Orang tua kurang mampu tingkat intelegensi orientasi ke ekonomi, supaya bias kerja serabutan | Jalan lancer keinginan sekolah tinggi, calon siswa banyak | Usulan SPP gratis, usulan Bia Siswa | Usulan SPP gratis |
| 8. | Sarana dan prasarana kegiatan posyandu belum memadai di semua dusun | Pelayana terbatas | Kesadaran ibu-ibu Balita ke Posyandu tinggi, Gotong-royong | Membuat usulan pendanaan kemusrenbang usulan ke Dinas Kesehatan | Usulan ke Dinas kesehatan |
| 9. | Pembinaan seni budaya kurang memadai | Pendanaan secara terus menerus masyarakat tidak mampu karena tidak setiap seni itu komersil | Kelompok seni, Sekhe santhi ,Pembina, tempat latiahan, warga antusias | Membuat usulan bersifat donasi/ke Dinas terkait | Usulan ke Dinas Terkait |
| 10 | Sarana pembinaan sekha santhi di Dusun Bayuh yaitu Br. Buah, Br. Tangguntiing, Br. Buah | Antosias masyarakat kurang mendukung kelompok | Sekehe santhi di setiap banjar adat | Membuat anggaran untuk perbantuan sekehe santhi | Usulan ke dinas pariwisata |
| 11 | Pengembangan seni ukir di Ds. Bayuh terbentur dana yaitu: Br. Maos, Br. Tangguntiing, Br. Bayuh | Modal dan pemasaran | Banyak anak remaja dengan skiil ukir | Memberikan pengarahan kepada usaha usaha menampung anak yang memiliki skil | APBdesa dan usulan kedinas perindustrian |
| 12 | Saran pembinaan dan pelatihan tari sacral yaitu Ds. Ponjok, Jurangaya, dan Pulagan | Selama ini kurang modal pelestarian | Tari sacral spt: Tari baris, tari sanghyang | Membantu pendanaan lewat ADD | Memperjuangkan usulan kebupati agar dibantu busana |
| 13 | Pembiakan bibit unggul sapi terkendala dana padahal pembiakan bibit local yang sangat terbatas tersebut produksinya sangat kecil di Dn. Jurangpahit | Sapi local dg ukuran biasa sehingga lamban pertumbuhan | Mengawinsilangkan dengan bibit sapi unggul | Mengalokasikan dana add untuk pembelian bibit | Usulan kedinas peternakan |
| 14. | Peningkatan pendapatan dengan penguatan modal peternakan di 6 Dusun terutama RTM terbentur dana | Nilai ekonomis rendah, kebutuhan semakin meningkat | Kelompok ternak ada , pakan ternak ada, lahan ada | Menganggrakan lewat APBdes | Memperjuangkan usulan pendanaan ke dinas peternakan |
| 15 | Perotasian bibit unggul pertanian terutama jagung, kacang, sementara bibit local produksi rendah | Bibit local selalu berpoduksi rendah | Lahan luas Warga 60% petani | Membantu pembelian bibit lewat anggaran Desa | Untuk skala besar lewat dinas pertanian diusulkan |
| 16. | Pada musim kemarau 6 Dusun kekurangan air bersih | Rata-rata sumur penampungan air hujan habis keperluan air semakin meningkat | Lahan sumur ada, batu,tanah kapur | Membangun bak penampungan, membuat usulan pemasangan pipa air ke PDAM | Membuat usulan ke PDAM Klungkung |
| 17. | Pada musim hujan riskan wabah penyakit di semua Dusun | Lingkungan becek, dan banyak sarang nyamuk | Puskesmas pembantu ada, kader posyandu ada | Pembinaan dan penyuluhan kesehatan, betonisasi gang-gang | Pembinaan dan penyuluhan kesehatan |
| 18. | Tanaman di Ds. Pulagan diganggu hama | Banyak lahan tidak digarap, semak banyak sebagai rumah hama | Lahan pertanian cukup luas, kelompok tani | Penyuluhan pada kelompok tani, pemberantasan hama dan pengadaan obat hama | Penyuluhan pada kelompok tani |
| 19. | Penguatan BUmdes | Terkendala pemasaran dan kurangnya kesadaran masyarakat | Bumdes ada Pengurus ada | Penguatan berupa aspek hokum yang mampu memberikan efek jera | Usulan keperintah kabupaten |
| 20. | Pembinaan dan pelatihan Ibu-ibu PKK tentang sarana Produksi | Belum pernah dari dinas terkait secara intensip oleh keterampilan berproduksi | SDM ada, Kelompok perempuan | Membuat usulan tentang pemberdayaan masyarakat mendatangkan TIM Pembina Kabupaten | Sama |
| 21. | Rata-rata kelompok tani membutuhkan modal simpan-pinjam | Kebutuhan peninjamanan modal semakin besar, Kesadaran untuk menyimpan belum ada | Kelompok ada, lahan luas | Usulan BLM simpan pinjam ke Dinas Pertanian | Sama |
| 22. | Personil Pertahanan Sipil butuh pakian seragam baru | Pergantian Tugas maka tak terawat dan sudah lama | Personil lingkap di masing-masing dusun Kesadaran personil tuk bertugas cukup baik | Usulan ke KAMTIBNAS | Sama |
| 23. | Bantuan penguatan SPP untuk kelompok perempuan belum terlaksana dengan baik | Masing-masing kelompok itu belum begitu belum berani berresiko asaha karena usaha yang mendatangkan hasil yang minim | Kelompok dan pengurus ada tersebar disetiap dusun | Pembinaan dan pelatihan pengusulan dana SPP ke PNPM | Sama |
| 24. | Selama ini anak-anak paud tidak memiliki Gedung dan numpang di balai Banjar Bayuh | Kesadaran ortu TK kurang, Dusun yang terpencar membuat terisolasi | Tanah ada, Tenaga pengajar ada, Murid ada | Usulan ke Dinas Pendidikan dan mengajak masyarakat betapa pentingnya pendidikan awal | Usulan ke Dinas Pendidikan |
| 25. | Penyamaan gender bagi kaum wanita makin terkuak maka timbul inisyatif untuk berkembang dengan penguatan modal pembelian sapi | Terisolasi oleh kaum laki-laki, belum tau tentang cara usulan Ekonomi produktif | Kelompok perempuan ada, Inisiatif ada | Pembinaan terus menerus pemacu motivasi dan usulan ke PNPM | Usulan ke PNPM Mandiri |
| 26 | Kegiatan olah raga di semua dusun terkesan kurang semangat karena kondisi lapangan yang kurang memungkinkan di Dusun Ponjok | Kurangnya pendanaan | Anak anak remaja ada | Pembuatan lapangan olahraga | Penganggaran di alokasi dana desa |
| 27 | Penerangan lampu jalan diperlukan untuk proses transportasi dimalam hari serta perbaikannya | Kurangnya pemasangan titik lampu dan rencana pendanaan | Sepanjang jalan kabupaten banyak pemukiman | Memasang lampu dan perbaikan | Penganggaran didesa dan usulan ke Kabupaten |
| 28 | Terhadap infrastruktur yang begitu memprihatinkan terutama jalan Kabupaten sangat membahayakan bagi pengendara begitu pula senderan yang mengkhawatirkan | Kurangnya pendanaan dipemerintah Kabupaten | Jalan Kabupaten sepanjang 15 km | Perehaban jalan dengan coolmick | Usulan rutin ke Kabupaten |
| 29 | Pemerataan pipanisasi air guyangan di setiap pemukiman agar dapat dinikmati oleh masyarakat setempat di Dusun Jurangaya | Masih terpencarnya pemukiman penduduk | Penduduk penerima manfaat banyak | Pemasangan pipa kerumah | Usulan ke Kabupaten dan Propinsi |
| 30 | Transportasi pertanian kurang akses sehinga dibutuhkan jalan lingkar bayuh ponjok tangguntiing | Belum dibuat sebuah perencanaan | Penduduk penerima manfaat banyak | Pembuatan badan jalan | Penganggaran di APBDES |
| 31 | Letak giografis berjauhan antar banjar adat dalam suatu Dusun untuk posyandu dimasing masing banjar adat yang terpencar sehingga dubutuhkan gedung posyandu masing-masing | Giografis berjauhan pelayanan kurang | Banyak balita dalam lima banjar adat satu dusun | Pembangunan gedung posyandu di banjar buah | Anggaran APBdes |
| 32 | Banyak penduduk bertempat tinggal kurang layak sehingga mengganggu kesehatan di semua dusun | Anggaran terbatas | Banyak ruma tidak layak huni | Bedah rumah dan rehab rumah | Usulan Kabupaten dan Propinsi |
| 33 | Antosias masyarakat terhadap konsumsi air bersih sehingga butuh pengolahan | Masih awam dan kekurangan SDM | Air aliran guyangan bisa dipakai uji coba | Menganggaran dalam APBdes | Usulan ke dinas perindustrian |
| 34 | Dua Banjar adat belum terkena jaringan pipa air | Transportasi penghubung yang strategis | 80 KK ( 300 Jiwa) | Usulan MUSRENBAN secara continu | Pengusulan secara contunu dalam peningkatan daya listrik |
| 35 | Pengaspalan dan Penataan Lingkungan pemukiman | jalan lingkungan ada, kesadaran berswadaya | program pembangunan desa | Usulan pendanaan di APBD |  |
| 36 | Para sekehe kekurangan dana untuk pelatihan gong | Semakin hilangnya seni dan budaya akibat SDM | Sekehe Teruna Widya Bakti Pulagan | Mengadakan pelatihan | Menganggarkan dalam APBdes dan kabupaten |
| 37 | Tanah asset desa sering diklaim tanah personal | Tidak bersertipikat | Tanah seluas 76 are | Berusaha mensertipikatkan ats nama desa | Menganggarkan di ADD |

HASIL MUSRENBANGDESA USULAN KE KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2015

| NO | JENIS KEGIATAN | VOLUME | DINAS |
| --- | --- | --- | --- |
| I | INPRASTRUKTUR |  |  |
| 1 | Pengaspalan Lanjutan Jalan Calik- Salang | 1.500 m x 3 m | Pekerjaan Umum |
| 2 | Perehaban Jalan Kabupaten Kutampi-Batukandik | 10 km | Pekerjaan Umum |
| 3 | Perehaban Jalan Kabupaten Bayuh- Batununggul | 4 Km | Pekerjaan Umum |
| 4 | Perehaban Jalan Kabupaten Ponjok- Jurangbatu | 5 km | Pekerjaan umu |
| 4 | Bedah rumah RTS | 10 unit | Dinas social |
| II | EKONOMI PRODUKTIF |  |  |
| 1 | Bantuan pelatihan pembuatan jajan | 6 kelompok perempuan | Dinas perindustrian |
| 2 | Bantuan peternakan sapi berupa bibit unggul | Semua dusun | Dinas peternakan |
| II | BUDAYA |  |  |
| 1 | Pelestarian seni sacral berupa pembelian busana tari | Tari baris pati | Dinas Kebudayaan |

BERITA ACARA

PERTEMUAN /MUSYRAWARAH DESA MUSRENBANGDES

Dalam Rangka pelaksanaan pembangunan di Desa Kutampi kecamatan Nusa Penida kabupaten Klungkung untuk Anggaran tahun Dua Ribu Lima Belas maka pada:

Hari/tanggal		: Senin, 23 Februari 2015

Jam 			: 09 Wita sampai selesai

Tempat 		: Ruang Rapat kantor Desa

Telah diselenggarakan pertemuan musyawarah pembangunan Desa yang dihadiri oleh wakil- wakil dari masyarakat desa serta unsure lain yang terkait dengan program desa sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir.

Materi atau topic yang dibahas dalam musyawarah ini :

- Pembukaan oleh Perbekel Desa

- Penjelasan tentang alur RPJMdesa

- Sosialisasi kembali tentang hasil RPJMdesa

- Penetapan RKPdesa 2015

- Delegasi desa dalam musrenbangcam

- Tanya jawab

- Penutup

- Membuat berita Acara

Unsur pimpinan rapat :

- Pimpinan rapat	: I wayan Cemeng, S.Pd selaku perbekel

- Sekretaris/ Notulis	: I Made Suja	Selaku Sekretaris Desa

- Peserta rapat		: Anggota BPD dan LPM

Setelah diadakan musyarwarah pembahasan diskusi terhadap materi atau topic diatas selanjutnya seluruh peserta rapat memutuskan dan menyepakati program pembangunan yang akan diusung pada tahun 2015 adalah :

- Pengaspalan Jalan Calik salang

- Perehaban jalan kabupaten Ponjok Kutampi Batukandik

- Perehaban jalan kabupaten Bayuh Maos

- Perehaban jalan Ponjok Jurangbatu

- Pengaspalan Jalan pemukiman karanganco

- Pelatihan ibu ibu PKK dalam pembuatan jajan

- Bantuan Peternakan Bibit sapi bagi kelompok masyarakat

- Pelestarian seni budaya sacral berupa pembelian busana tari baris pati

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutampi, 23 Februari 2012

Pimpinan Rapat 						Notulis/ Sekretaris

I WAYAN CEMENG, S.Pd					I MADE SUJA

Menyetujui:

Nama				Alamat			TTD

- I Ketut Sadra		Br, Jurangpahit,

- I Ketut Manis		Br. Gelagah

- I Wayan Mustika		Br. Jurangpahit

- I Nyoman Supatman   	Br. Calik

- I Nyoman Marenadi	Br. Jurangpahit

- I Ketut pasek		Br. Ponjok

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

KECAMATAN NUSA PENIDA

DESA KUTAMPI

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KUTAMPI

Nomor : 01/K.II/2015

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DESA KUTAMPI

PERBEKEL DESA KUTAMPI

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Kutampi dan untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan Pembangunan Desa maka disusun Rencana Kegiatan Pembangunan  Tahun 2015.

b   bahwa untuk menjabarkan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Kutampi diperlukan adanya putusan Perbekel Desa.

Mengingat  :  	            1.  	Peraturan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Propil Desa/Kelurahan;

5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

7	Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2010, Tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 12);

8	Peraturan Desa Nomor  Tahun , 01 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

MEMUTUSKAN

Menetapkan                  :	Rencana Kegiatan Pembangunan 2015sebanyak depan macam usulan sesuai dengan daftar usulan terlampir

: 	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila kemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kutampi

Pada Tanggal 2 Februari 2015

PERBEKEL DESA KUTAMPI

I WAYAN CEMENG, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada:

- Bupati Klungkung Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (BPMPD-KB) Kabupaten Klungkung.

- Ketua DPRD Kabupaten Klungkung

- Camat Nusa Penida di Sampalan

- Ketua BPD Desa Kutampi

- Arsip

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

PERIODE 2015-2019

Desa 		: Kutampi

Kecamatan 	: Nusa Penida

Kabupaten 	: Klungkung

Propinsi 	: Bali

| No | Urusan | Kegiatan | Tujuan | Lokasi | Perkiraan Biaya | Tahun pelaksanaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 1 | Urusan Wajib. Pendidikan | Pembangunan Gedung paud | - Meningkatkan kwalitas pendidikan anak | Desa Pakraman Panca Bhuana Santi | 150.000.000 | 2016 |
|  |  | Penyertipikatan tanah sekolah SD 2,SD 3 | - Kedudukan tanah sekolah agar jelas | Semua SD Desa Kutampi | 50.000.000 | 2017 |
|  |  | Bantuan anak sekolah RTS | - Meningkatkan sumber daya alam | Desa Kutampi | 100.000.000 | 2015 |
| 2 | Kesehatan | Bantuan pasilitas dan oprasional posyandu | - Kesehatan anak dan ibu semakin meningkat | Semua Dusun | 30.000.000 | 2015 |
|  |  | Pencegahan wabah penyakit dengan merelokasi gedung puskesmas | - Kesehatan warga akan terjamin | Dusun Gelagah | 400.000.000 | 2016 |
|  |  | Pembangunan gedung posyandu | - Kesehatan anak terkontrol | Br. buah | - | 2016 |
| 3 | Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang | Pengaspalan Jalan calik salang Lanjutan | Transortasi dua desa lancar | Dusun pulagan | 400.000.000 | 2015 |
|  |  | Betonisasi Gang Lanjutan | Lingkungan tertata | Semua dusun | 200.000.000 | 2015 |
|  |  | Pembuatan badan Jalan Pulagan Tulad lanjutan | Akses pertanian | Dusun Pulagan | 100.000.000 | 2015 |
|  |  | Perehaban jalan Kabupaten Kutampi Batukandik, Bayuh Maos, Ponjok Jurangbatu | Kelancaran dan keselamatan transportasi | Desa Kutampi | - | 2016 |
|  |  | Pengaspalan jalan pemukiman karanganco | Akses pemukiman | Karanganco Jurangpahit | 50.000.000 | 2015 |
|  |  | Pengaspalan jalan pertanian Pulagan Tulad Lanjutan | Akses pertanian dan pemukiman dua desa lancar | Dusun Pulagan | - | 2016 |
|  |  | Pembuatan badan jalan Buah Karangsari | Akses pertanian dua desa lancar | Dusun Bayuh | 100.000.000 | 2016 |
|  |  | Bantuan Perbaikan dan Pemasangan Baru PJR | Trasportasi dimalam hari aman dan lancer | Desa Kutampi | - | 2015 |
|  |  | Rehab jalan Menuju Pura | Transportasi persembahyangan lancar | Dusun pulagan | - | 2015 |
|  |  | Pembangunan pipa air | Kebutuhan nmasyarakat akan air jadi terpenuhi | Dusun Pulagan | - | 2015 |
|  |  | Pembangunan Bedah Rumah RTS | Membantu mengurangi angka kemiskinan | Semua dusun | - | 2015 |
| 4 | Bidang Lingkungan Hidup | Konservasi tanaman dan penghijauan | Pengembalian unsur hara dan kesejukan | Dusun Ponjok | - | 2015 |
| 5 | Bidang social Budaya | Pembinaan seni dan Budaya | Tetap terjaganya kelestarian Budaya | Semua Dusun | - | 2015 |
|  |  | Pembinaan Sekehe Santi | Tetap terjaganya kelestarian Budaya | Semua Dusun | - | 2015 |
|  |  | Engembangan sini ukir | Meningkatkan SDM | Semua Dusun | - | 2015 |
|  |  | Pembangunan sarana olahraga | Kreatipitas anak dan penunjang prestasi | Dusun ponjok | - | 2016 |
|  |  | Pelatihan gong anak-anak remaja | Kretaipitas anak meningkat dan melestarikan budaya | Semua dusun | - | 2016 |
| 6 | Bidang Usaha masyarakat | Bantuan pembiakan bibit ungggul sapi | Meningkatkan hasil peternakan | Dusun jurangpahit | - | 2015 |
|  |  | Bantuan Bibit unggul pertanian | Meningkatkan hasil pertanian | Semua Dusun | - | 2015 |
|  |  | Bantuan obat hama tanaman | Meningkatkan hasil pertanian | Semua dusun | - | 2015 |
|  |  | Pembinaan dan pelatihan Ibu-Ibu PKK | Meningkatkan SDM ibu-ibu | Semua dusun | - | 2015 |
|  |  | Bantuan SPP kelompok perempuan | Meningkatkan daya kreatipitas kaum perempuan | Semua dusun | - | 2015 |
|  |  | Pembelian Bibit sapi kelompok perempuan | Meningkatkan penghasilan rumah tangga | Semua dusun | - | 2015 |
| 7 | Bidang Keamanan | Personil hansip membutuhkan pakaian seragam | Meningkatkan keamanan | Semua dusun | - | 2015 |
| II 1 | Urusan Pilihan Pertanian | Bantuan pembinaan tehnik pertanian | Meningkatkan pengetahuan bertani | Semua dusun |  | 2015 |
|  |  | Bantuan pemasaran hasil pertanian | Meningkatkan harga jual hasil pertanian | Semua dusun |  | 2016 |
| 2 | Kehutanan | Konservasi kehutanan | Terciptanya lahan hijau | Semua dusun | - | 2016 |
| 3 | Aset desa | Pensertipikatan tanah desa | Mempertahankan aset desa | Desa kutampi | - | 2016 |

Perbekel Desa Kutampi			BPD Desa Kutampi		Ketua Penyusunan RPJMDesDesa

I Wayan Cemeng, S.Pd		I Ketut sadra			        I Wayan Kerta